## 0. Roadmap (hidden)
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Hệ thống quản lý phần mềm bán hàng
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Lê Thành Long
Quản trị dự án: | Lê Thành Long
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 2026-07-09 | Ngày kết thúc: | 2026-07-22
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Mục tiêu dự án: - Xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến giúp: - Quản lý người dùng - Quản lý sản phẩm - Quản lý danh mục - Quản lý đơn hàng - Thanh toán - Báo cáo doanh thu Hệ thống được phát triển bằng: - Java 21 - Spring Boot 3.5 - ReactJS - Ant Design - MySQL - JWT Authentication
Phạm vi dự án: | Triển khai phục vụ việc xây dựng và thử nghiệm hệ thống quản lý phần mềm bán hàng. Bao gồm các chức năng: đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán và báo cáo. | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống ERP, CRM hoặc phần mềm bên thứ ba. - Không phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (Android/iOS). - Không triển F10khai trên môi trường Cloud Production. - Không tích hợp AI, chatbot hoặc các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao.H10
Kinh phí triển khai: | Không phát sinh kinh phí | Đơn vị triển khai: | Cá nhân
Kết quả/sản phẩm cần có: | - Hoàn thành hệ thống quản lý phần mềm bán hàng theo đúng yêu cầu đã đề ra. - Hệ thống được bàn giao đầy đủ mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Các chức năng hoạt động ổn định: đăng nhập, phân quyền, quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, thanh toán và báo cáo. - Hệ thống được kiểm thử và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. - Dự án hoàn thành đúng tiến độ từ 09/07/2026 đến 22/07/2026. - Đảm bảo chất lượng sản phẩm và nằm trong phạm vi nguồn lực, ngân sách của dự án.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN QUẢN LÝ PHẦN MỀM BÁN HÀNG |  |  | Từ ngày : 9/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 22/7/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án | 1 | 1 | 1500000
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | 2 | 2 | 3000000
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 2 | 2 | 3000000
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master | 3 | 3 | 4500000
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình. | 4 | 4 | 6000000
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống | Xây dựng chức năng xác thực người dùng | 2 | 2 | 3000000
| + Đăng nhập/đăng xuất | Đăng nhập, đăng xuất bằng JWT | 1 | 1 | 1500000
1.2 | Quản lý tài khoản | Quản lý thông tin tài khoản quản trị | 2 | 2 | 3000000
| + Xem thông tin tài khoản | Hiển thị thông tin tài khoản | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu | 0.5 | 0.5 | 750000
1.3 | Dashboard quản trị | Hiển thị số liệu tổng quan | 2 | 2 | 3000000
| + Thống kê số lượng sản phẩm | Hiển thị tổng số sản phẩm | 0.4 | 0.4 | 600000
| + Thống kê khách hàng | Hiển thị tổng số khách hàng | 0.4 | 0.4 | 600000
| + Thống kê đơn hàng | Hiển thị tổng số đơn hàng | 0.4 | 0.4 | 600000
| + Thống kê doanh thu | Hiển thị tổng doanh thu | 0.4 | 0.4 | 600000
| + Biểu đồ doanh thu | Biểu đồ doanh thu theo thời gian | 0.4 | 0.4 | 600000
1.4 | Nhật ký hệ thống | Quản lý lịch sử thao tác | 2 | 2 | 3000000
| + Xem lịch sử đăng nhập | Theo dõi lịch sử đăng nhập | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Ghi log thao tác | Ghi nhận các thao tác trên hệ thống | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Tìm kiếm log | Tìm kiếm lịch sử thao tác | 0.6 | 0.6 | 900000
2 | Quản lý bán hàng
2.1 | Quản lý sản phẩm | CRUD sản phẩm | 4 | 4 | 6000000
| + Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Thêm sản phẩm | Thêm sản phẩm mới | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Cập nhật sản phẩm | Cập nhật thông tin sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xoá sản phẩm | Xoá sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo tên, mã | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Lọc theo danh mục | Lọc sản phẩm theo danh mục | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Up load hình ảnh | Tải sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Quản lý tồn kho | Cập nhật số lượng tồn | 0.5 | 0.5 | 750000
2.2 | Quản lý danh mục | Quản lý danh mục sản phẩm | 2 | 2 | 3000000
| + Xem danh mục | Hiển thị danh mục sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Thêm danh mục | Thêm mới danh mục sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Sửa danh mục | Cập nhật thông tin danh mục | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xoá danh mục | Xoá danh mục không còn sử dụng | 0.5 | 0.5 | 750000
2.3 | Quản lý khách hàng | Quản lý thông tin khách hàng | 2 | 2 | 3000000
| + Danh sách khách hàng | Hiển thị danh sách khách hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Tìm kiếm khách hàng | Tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xem chi tiết khách hàng | Hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Khoá tài khoản | Khoá hoặc mở tài khoản khách hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
2.4 | Quản lý đơn hàng | Quản lý toàn bộ đơn hàng | 3 | 3 | 4500000
| + Danh sách đơn hàng | Hiển thị danh sách đơn hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xem chi tiết đơn hàng | Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Duyệt đơn | Xác nhận và xử lý đơn hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Huỷ đơn | Huỷ đơn hàng theo yêu cầu | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Cập nhật trạng thái | Cập nhật trạng thái giao hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + In hoá đơn | In hoá đơn bán hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
2.5 | Quản lý thanh toán | Quản lý các phương thức thanh toán | 2 | 2 | 3000000
| + Thanh toán COD | Thanh toán khi nhận hàng | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Thanh toán Online | Thanh toán trực tuyến (VNPay/MoMo...) | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Cập nhật trạng thái thanh toán | Cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng | 0.6 | 0.6 | 900000
3 | Chức năng khách hàng
3.1 | Tài khoản khách hàng | Quản lý thông tin tài khoản khách hàng | 2 | 2 | 3000000
| + Đăng ký | Đăng ký tài khoản mới | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu tài khoản | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Cập nhật thồng tin | Cập nhật thông tin cá nhân | 0.5 | 0.5 | 750000
3.2 | Mua hàng | Các chức năng xem và tìm kiếm sản phẩm | 2 | 2 | 3000000
| + Xem sản phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Tìm kiếm | Tìm kiếm sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Lọc sản phẩm | Lọc theo danh mục, giá | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xem chi tiết | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
3.3 | Giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng | 2 | 2 | 3000000
| + Thêm vào giỏ hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Cập nhật số lượng | Thay đổi số lượng sản phẩm | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Xoá sản phẩm | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Tính tổng tiền | Tính tổng giá trị đơn hàng | 0.5 | 0.5 | 750000
3.4 | Lịch sử mua hàng | Quản lý lịch sử mua hàng của khác | 2 | 2 | 3000000
| + Danh sách đơn hàng | Hiển thị các đơn hàng đã mua | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Chi tiết đơn hàng | Xem chi tiết đơn hàng | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Huỷ đơn | Hủy đơn hàng khi đủ điều kiện | 0.6 | 0.6 | 900000
4 | Báo cáo và thống kê
4.1 | Báo cáo doanh thu | Thống kê doanh thu theo nhiều tiêu chí | 2 | 2 | 3000000
| + Theo ngày | Báo cáo doanh thu theo ngày | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Theo tháng | Báo cáo doanh thu theo tháng | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Theo năm | Báo cáo doanh thu theo năm | 0.6 | 0.6 | 900000
4.2 | Báo cáo sản phẩm | Thống kê tình hình sản phẩm | 1.5 | 1.5 | 2250000
| + Sản phẩm bán chạy | Thống kê sản phẩm có doanh số cao | 0.75 | 0.75 | 1125000
| + Sản phẩm tồn kho | Thống kê sản phẩm còn tồn kho | 0.75 | 0.75 | 1125000
4.3 | Báo cáo khách hàng | Thống kê khách hàng | 1.5 | 1.5 | 2250000
| + Khách hàng mới | Thống kê khách hàng đăng ký mới | 0.75 | 0.75 | 1125000
| + Khách hàng mua nhiều | Thống kê khách hàng có doanh số mua cao | 0.75 | 0.75 | 1125000
5 | Kiểm thử
5.1 | Unit test | Kiểm thử từng thành phần của hệ thống | 2 | 2 | 3000000
| + Service | Kiểm thử lớp Service | 0.7 | 0.7 | 1050000
| + Repository | Kiểm thử Repository | 0.6 | 0.6 | 900000
| + Controller | Kiểm thử Controller | 0.7 | 0.7 | 1050000
5.2 | Intergration test | Kiểm thử tích hợp giữa các thành phần | 1.5 | 1.5 | 2250000
| + API | Kiểm thử các REST API | 0.75 | 0.75 | 1125000
| + Database | Kiểm thử kết nối và truy vấn CSDL | 0.75 | 0.75 | 1125000
5.3 | UAT | Kiểm thử nghiệm thu với người dùng | 1 | 1 | 1500000
| + Kiểm thử nghiệp vụ | Kiểm thử theo quy trình nghiệp vụ | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Kiểm thử giao diện | Kiểm thử giao diện người dùng | 0.5 | 0.5 | 750000
5.4 | Fix Bug | Khắc phục lỗi sau kiểm thử | 1.5 | 1.5 | 2250000
| + Sửa lỗi Backend | Khắc phục lỗi phía Backend | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Sử lỗi Frontend | Khắc phục lỗi phía Frontend | 0.5 | 0.5 | 750000
| + Kiểm thử lại | Kiểm thử sau khi sửa lỗi | 0.5 | 0.5 | 750000
| TỔNG |  | 52 | 52 | 78000000

## 3. Master Plan
Dự án Phần mềm quản lý bán hàng
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Lê Thành Long |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-09
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22
[12 empty] | 9 Thg '26 | 10 Thg '26 | 11 Thg '26 | 12 Thg '26 | 13 Thg '26 | 14 Thg '26 | 15 Thg '26 | 16 Thg '26 | 17 Thg '26 | 18 Thg '26 | 19 Thg '26 | 20 Thg '26 | 21 Thg '26 | 22 Thg '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15 | bar: 1
2 | Khảo sát yêu cầu khách hàng |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32 | bar: 1
3 | Phân tích yêu cầu |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | bar: 1
4 | Thống nhất phạm vi dự án |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48 | bar: 1
5 | Kich-off dự án |  | Phạm Thị Hằng | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2 | bar: 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.4 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 2
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.6 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 2
3 | Thiết kế CSDL |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.4 | bar: 2
4 | Thiết kế API Backend |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.3 | bar: 5
5 | Thiết kế giao diện React |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.3 | 2018-09-01 | bar: 5
III | Triển khai và phát triển hệ thống |  |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 5
1 | Quản trị hệ thống |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | bar: 6
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.3 | bar: 6
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Quên mật khẩu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Đổi mật khẩu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Xác thực JWT |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Phân quyền Admin/Customer |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
1.2 | Quản lý tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.3 | bar: 6
| + Xem danh sách tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Thêm tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Cập nhật tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Khóa/Mở khóa tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
| + Phân quyền người dùng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
1.3 | Dashboard quản trị |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.2 | bar: 6
| + Thống kê số lượng sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.04 | bar: 6
| + Thống kê khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.04 | bar: 6
| + Thống kê đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.04 | bar: 6
| + Thống kê doanh thu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.04 | bar: 6
| + Biểu đồ doanh thu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.04 | bar: 6
1.4 | Nhật ký hệ thống |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.2 | bar: 6
| + Xem lịch sử đăng nhập |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.07 | bar: 6
| + Ghi log thao tác |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.07 | bar: 6
| + Tìm kiếm log |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.06 | bar: 6
2 | Quản lý bán hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 7
2.1 | Quản lý sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.35 | bar: 7
| + Xem danh sách sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Thêm sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Cập nhật sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Xóa sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Tìm kiếm sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Lọc theo danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Upload hình ảnh |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Quản lý tồn kho |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
2.2 | Quản lý danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.2 | bar: 7
| + Xem danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| +Thêm danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Sửa danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
| + Xóa danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.05 | bar: 7
2.3 | Quản lý khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.15 | bar: 7
| + Danh sách khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
| + Tìm kiếm khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
| + Xem chi tiết khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
| + Khóa tài khoản |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
2.4 | Quản lý đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.2 | bar: 7
| + Danh sách đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
| + Xem chi tiết đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
| + Duyệt đơn |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
| + Hủy đơn |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
| + Cập nhật trạng thái |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
| + In hóa đơn |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
2.5 | Quản lý thanh toán |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.1 | bar: 7
| + Thanh toán COD |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
| + Thanh toán Online |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.03 | bar: 7
| +Cập nhật trạng thái thanh toán |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.04 | bar: 7
3 | Chức năng khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 8
3.1 | Tài khoản khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.2 | bar: 8
| + Lọc theo danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.07 | bar: 8
| + Upload hình ảnh |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.06 | bar: 8
| + Quản lý tồn kho |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.07 | bar: 8
3.2 | Quản lý danh mục |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.25 | bar: 8
| + Đăng ký |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.06 | bar: 8
| +Đăng nhập |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.06 | bar: 8
| + Đổi mật khẩu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.06 | bar: 8
| + Cập nhật thông tin |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.07 | bar: 8
3.3 | Mua hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.2 | bar: 8
| + Xem sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Tìm kiếm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Lọc sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Xem chi tiết |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
3.4 | Giỏ hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.2 | bar: 8
| + Thêm vào giỏ |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Cập nhật số lượng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Xóa sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Tính tổng tiền |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
3.5 | Lịch sử mua hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.15 | bar: 8
| +Danh sách đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| + Chi tiết đơn hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
| +Hủy đơn |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.05 | bar: 8
4 | Báo cáo và thống kê |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 9
4.1 | Báo cáo doanh thu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.4 | bar: 9
| + Theo ngày |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.13 | bar: 9
| + Theo tháng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.13 | bar: 9
| +Theo năm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.14 | bar: 9
4.2 | Báo cáo sản phẩm |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.3 | bar: 9
| + Sản phẩm bán chạy |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.15 | bar: 9
| + Sản phẩm tồn kho |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.15 | bar: 9
4.3 | Báo cáo khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.3 | bar: 9
| + Khách hàng mới |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.15 | bar: 9
| + Khách hàng mua nhiều |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.15 | bar: 9
5 | Kiểm thử |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 12
5.1 | Unit Test |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.3 | bar: 12
| + Service |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.1 | bar: 12
| + Repository |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.1 | bar: 12
| + Controller |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.1 | bar: 12
5.2 | Integration Test |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.3 | bar: 12
| + API |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.15 | bar: 12
| + Database |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.15 | bar: 12
5.3 | UAT |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.2 | bar: 12
| + Kiểm thử nghiệp vụ |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.1 | bar: 12
| + Kiểm thử giao diện |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.1 | bar: 12
5.4 | Fix Bug |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.2 | bar: 12
| + Sửa lỗi Backend |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.07 | bar: 12
| + Sửa lỗi Frontend |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.07 | bar: 12
| + Kiểm thử lại |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.06 | bar: 12
IV | Triển khai dự án |  |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
1 | Hoàn thành dữ liệu khởi tạo hệ thống |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.2 | bar: 13
2 | Triển khai phân hệ Quản trị |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.2 | bar: 13
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.05 | bar: 13
2.2 | Khởi tạo dữ liệu |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.05 | bar: 13
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.05 | bar: 13
2.4 | Kiểm thử UAT |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.05 | bar: 13
3 | Triển khai phân hệ Khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.3 | bar: 13
3.1 | Cài đặt giao diện khách hàng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.1 | bar: 13
3.2 | Hướng dẫn sử dụng |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.1 | bar: 13
3.3 | Kiểm thử UAT |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.1 | bar: 13
5 | Golive (Local site) |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.15 | bar: 13
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | Lê Thành Long | C.TY YYY | 0% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.15 | bar: 13
V | Nghiệm thu dự án |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | bar: 14
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Đặng Thành Trung | C.TY YYY | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | bar: 14

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Đặng Thành Trung | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | trungdt@hnue.edu.vn
2 | Phạm Thị Hằng | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | hangpt@hnue.edu.vn
3 | Lê Thành Long | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình backend, frontend |  | lethanhlong1224@gmail.com
4 | Lê Thành Long | Bộ môn CNPM | Database Designer | Thiết kết MySQL |  | lethanhlong1224@gmail.com
5 | Lê Thành Long | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | lethanhlong1224@gmail.com
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7